## List1
ID projektu | projekt zařazen do AP RIS | Cíl RIS 2021-2027 | Projekt | Anotace (původní) | Nositel | Náklady | Zdroje | Stav | Kategorie projektu | Aktuální stav (září 2025)
1 |  | 6.3. | Brno Expat Centre | Cílem projektu je poskytovat podporu expatům, tj. vysoce kvalifikovaným cizincům, kteří pracují nebo hodlají pracovat v Brně. | Brnopolis, z.s. | 1,666 mil. Kč / rok | SMB | Průběžná realizace | Ekosystémový | Projekt se průběžně realizuje. BEC je aktivně zapojen pro projektu TAIM, který je součástí AP RIS JMK.
2 |  | 4.4. | Brno Ph.D. Talent | Cílem projektu je motivovat a podpořit talentované studenty k vědecké kariéře prostřednictvím stabilní finanční podpory. Projekt tím reaguje na nevyhovující finanční podmínky doktorského studia v ČR a podpořeným studentům propůjčuje prestiž a umožňuje jim plné nasazení při studiu a vědecké práci. | JCMM | 18 mil. Kč | SMB | Průběžná realizace | Ekosystémový | Projekt se průběžně realizuje. V únoru 2025 byla dokončena evaluace, jež byla představena na KS RIS. a nositel průběžně pracuje s jejími výsledky.
3 |  | 5.3., 1.1., 3.1. | Celouniverzitní předmět na Masarykově univerzitě „Od nápadu k podnikání“ | Aktuálně neexistuje pro studenty MU dostatečná plošně komunikovaná možnost dozvědět se, jak pracovat s nápadem, o podnikání jako takovém, možnostech dalšího rozvoje a podpory v této oblasti vč. provazby na prostředí vědy a výzkumu a souvisejících aspektů. Nově by měl mít každý student MU možnost zúčastnit se jednosemestrálního inspirativního předmětu, který jej provede základy podnikání, představí podnikání jako možnost kariérní volby v budoucnu, ukáže reálné příběhy úspěšných mladých podnikatelů a nasměruje ho k dalším potřebným krokům. | CTT MU, JIC | 60 tis. Kč 120 tis. Kč / rok | MU, JIC | Průběžná realizace | Ekosystémový | Projekt se průběžně realizuje, dále se pokračuje v osvědčeném formátu propojení předmětu na všech univerzitách.
4 |  | 5.3., 1.1., 3.1. | Celouniverzitní soutěž a série workshopů Pojď podnikat na VUT | Atraktivní celouniverzitní série workshopů Pojď podnikat, které se budou účastnit studenti napříč fakultami VUT a která bude plošně komunikována všem studentům napříč VUT. Podpořit studenty v rozjezdu podnikání prostřednictvím získání financí na realizaci nápadu. | VUT | 1 mil. Kč | OPVVV | Průběžná realizace | Ekosystémový | Společný meziuniverzitní předmět (viz projekt 3), soutěž na VUT probíhá.
5 |  | 5.2. | Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (C4e) | Cílem je unikátní postavení centra stabilizovat, posílit a rozšířit záběr výzkumu a mezinárodní spolupráci. Vznikne tak excelentní centrum schopné pokrýt výzkumnou agendu bezpečnosti kyberprostoru horizontálně v oblastech kyberbezpečnosti, ochrany kritických infrastruktur, kyberkriminality a kybernetické obrany i vertikálně na úrovni právní, organizační i technické. Centrum rovněž dosáhne unikátního postavení na mezinárodní úrovni. V rámci podpory dosažení cíle 1 se jedná o doplnění celkové rekonstrukce a modernizace prostor a pořízení potřebného přístrojového vybavení. Jedním z cílů projektu je stabilizovat a rozšířit výzkumný tým. | MUNI (ÚVT) | 197 mil. Kč | OP VVV MU | Průběžná realizace | Ekosystémový | Projekt je v průběžné realizaci.
6 |  | 1.3. | Centrum mezinárodního obchodu | V současné době nefunguje v JMK žádné středisko, které by místním podnikům umožnilo získat na jednom místě všechny relevantní informace a usnadnilo orientaci a výběr relevantních služeb v systému podpory exportu. Záměrem je proto v Brně za úzké spolupráce spolupracujících subjektů (např. MPO, ČEB, EGAP, CzechTrade, CzechInvest, apod.) vytvořit centrum na podporu internacionalizace. To by pak podnikatelům, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy, mohlo nabídnout na jednom kontaktním místě služby poskytované exportérům státem, ale i dalšími institucemi a sítěmi na podporu podnikání a prověřených poradenských firem. Firmám bude podle charakteru jejich požadavku doporučen vybraný exportní specialista a další vhodná nabídka souvisejících služeb. | RHK Brno | 2,1 mil. Kč | JMK | Pruběžná realizace | Ekosystémový | Projekt je průběžně realizován, aktuálně s finanční podporou JMK (od 1.9.2025 do 31.12.2026) a města Brna (od 1.1.2023 do 31.12.2026). V jeho rámci chceme nabídnout především malým a středním firmám se sídlem či pobočkou v našem regionu služby asistenčního, informačního, vzdělávacího, tak i konzultačního a prezentačního charakteru na podporu jejich internacionalizace. Letos díky financování města proběhly tři mise - USA, Atlanta; Polsko, Rešov; Katar, Dohá.
7 |  | 4.4. | Centrum pro rozvoj nadaných žáků a studentů v JMK | Obecným cílem projektu je vytvořit v JMK synergetický, vzájemně provázaný systém identifikace, vzdělávání a podpory talentovaných dětí, žáků a studentů, jejich učitelů, rodičů i všech dalších zapojených aktérů. | MUNI | 31 mil. Kč | vlastní zdroje | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
8 |  | 1.6. | CERIT Science Park I - III | Předmětem projektu je vybudování vědeckotechnického parku (VTP) a podnikatelského inkubátoru (PI) zaměřeného do oblasti bezpečnostního výzkumu. Projekt je situován do oblasti „IT CAMPUS CITY CENTRE“/”Cyber Campus” (Šumavská – Botanická – Hrnčířská) s vysokou přímou koncentrací subjektů působících v oblasti bezpečnostního výzkumu (Fakulta informatiky MU, CSP I, Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost – NC3, KYPO, C4e) a s přímým napojením na strategickou činnost věcně i geograficky blízkých významných subjektů (Právnická fakulta MU, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Univerzita obrany, Armáda ČR). Projekt přispěje k rozvoji a modernizaci areálu centra Šumavská v městské části Brno-Královo pole, kde prostřednictvím synergických a systematických rozvojových aktivit budou koncentrovány subjekty působící v oblasti bezpečnostního výzkumu. | CyberSecurity Hub, z.ú, MU | 500 mil. Kč 8 mil. Kč / rok | OP TAK - Služby infrastruktury + KYPO investice v CSP III ve formě Living Lab | Realizace | Ekosystémový | Předmětem projektu je vybudování vědeckotechnického parku (VTP) a podnikatelského inkubátoru (PI) zaměřeného do oblasti digitalizace, resilience a bezpečnosti, rozšířené o navazující záměr provozování inovační infrastruktury charakteru "living lab" v geografické oblasti CyberCampus.cz (Šumavská - Botanická). Umožní to znásobení efektu podpory malých a středních podniků z prostředků Evropskou komisí schváleného projektu CIH 2 a cílem je vytvořit infrastrukturu evropského standardu pro podporu stávajících podniků v době digitalizace a AI ve spolupráci s průmyslovými clustery, sdruženími univerzitami.
9 |  | 5.1.. 5.2. | CETOCOEN PLUS, CETOCOEN RI, CETOCOEN 2022 | Celý projektový záměr se skládá ze tří projektů. První projekt CETOCOEN PLUS má za cíl přivést na MU nové zahraniční odborníky a vybudovat zcela nový multidisciplinární vědecký tým jako pátý vědecký program centra. Druhý připravovaný projekt CETOCOEN 2022 pak pokrývá další strategický rozvoj celého centra RECETOX, úzké propojení jeho pěti výzkumných programů i centrálních infrastruktur. Nejvýznamnější plánovanou investicí v rámci projektu CETOCOEN RI bude dobudování centrální banky vzorků. | MUNI, RECETOX | 970 mil. Kč (200 VaVpI, 350 OP-VVV, 420 VI) | OPVVV, MŠMT | Vyřazen z AP RIS | Individuální/Ekosystémový
10 |  | 1.2., 1.3. | Designové a kreativní vouchery | Cílem projektu je posílení inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků z JMK. | JIC | 4,5 mil. Kč / rok | SMB | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
11 |  | 5.2. | ENOCH - Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí | Významné stárnutí lidské populace, spolu s rozvojem poruch souvisejících se stárnutím, představuje bezprecedentní výzvu pro společnost, zdravotnictví, ekonomiku a přírodu jako celek. Navrhujeme zde vytvářet nové znalosti k optimalizaci stárnutí a prevenci, diagnostice a účinné léčbě onemocnění spojených se stárnutím. Spojujeme přední světové vědce v hlavních institucích translační medicíny na Moravě a spolupracujeme se světovými lídry, jako je Mayo Clinic and McGill University. | FNUSA ICRC | 694 mil. Kč | OP VVV | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
12 |  | 1.2. | ESA BIC 2.0 (2021-2026) | Projekt navazuje na první generaci projektu ESA BIC Brno zahájeném v roce 2018, kdy byla ustavena druhá pobočka ESA BIC v ČR (vedle pražské). Začínající technologické firmy, které vyvíjejí a vyrábějí komplexní produkty se potýkají s větší vstupní bariérou v podobě potřeby zafinancovat vývoj prototypu, testování či certifikaci produktu. Bez otestovaného funkčního prototypu je obtížné získávat externí finance od VC investorů a business angels, nebo z komerčních úvěrů. To podvazuje možnosti růstu a často i vzniku technologických startupů tohoto typu. Projekt má za cíl zajistit zdroj financování pro vývoj, prototypování a specializované konzultace pro technologické startupy, které vyvíjejí produkt vyžadující ve zvýšené míře investice právě tohoto typu. Projekt specificky podpoří 15 startupů s produkty, které jsou relevantní z hlediska technologií využívaných nebo potenciálně využitelných Evropskou vesmírnou agenturou (ESA). | JIC | 1 mil. EUR | JMK, ESA/MD ČR | Pruběžná realizace | Ekosystémový | Projekt se průběžně realizuje (do poloviny roku 2026). V plánu je navázat projektem ESA BIC 3.0.
13 |  | 6.3. | EURAXESS Česká republika 2012–2015 | Projekt na poodporu mezinárodní vědecko-výzkumné mobility v Jihomoravském kraji. | JCMM | 0,8 mil. Kč / rok | EUPRO | Průběžná realizace | Ekosystémový | Projekt se průběžně realizuje.
14 |  | 4.2. | FabLab Mobile | Digitální dílna FabLab představuje mezi cílovou skupinou vysoce žádaný koncept, což potvrzuje evidence získaná během prvního půlroku provozu FabLab Brno v budově JIC. Koncept napomáhá vlastnímu podnikání i zvýšení kompetencí a vztahu k technickým oborům. Vzhledem k statické povaze FabLab Brno stávající podoba neumožňuje interaktivní ukázky mimo prostory digitální dílny. Zejména směrem k cílové skupině žáků základních a středních škol je koncept FabLab Mobile ideálním nástrojem pro rozvoj podnikavosti a zvýšení zájmu o technické obory. Přímé setkání s možnostmi dnešních technologií dokáže pomoci při rozhodování o volbě budoucí kariéry, inspiruje učitele i ředitele škol, rozšiřuje obzory veřejnosti, včetně zvýšení povědomí o přínosu technologií a rozvoje podnikavosti pro konkurenceschopnost ekonomiky JMK. | JIC | 8 mil. Kč + 3 mil. Kč / rok | JMK, SMB | Průběžná realizace | Ekosystémový | Projekt je v průběžné realizaci. Ročně proškolí přibližně 5000 studentů z 60 škol. Nositelem je FabLab Brno (dceřinná společnost JICu).
15 |  | 4.2. | Fabrication Laboratory (FabLab) | Cílem projektu je podpořit zájem o podnikání v technických oborech prostřednictvím snadného přístupu k moderním prototypovým technologiím. | JIC | 5 mil. Kč / rok | JMK, OPPIK | Průběžná realizace | Ekosystémový | Otevřené dílny jsou aktuálně stále v provozu na JICu a na KUMSTu. V roce 2026 se očekává přesun dílen na Výstaviště v rámci plánovaného sloučení Vida! a FabLab.
16 |  | 3.1., 3.2., 4.1., 4.3. | Implementační projekt KAP JMK II | Cílem projektu je zlepšení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogům v oblastech nastavených v projektech PolyGram a KaPoDaV (již součástí Akčního plánu RIS JMK) a nastavení systému metodické podpory pedagogům v oblastech, které nebyly v předchozích projektech podpořeny. Zlepšení metodické podpory se bude dít prostřednictvím aktivit podporujících síťování organizací – navazováním neformálních vztahů mezi řediteli a učiteli obdobně zaměřených středních škol, ale také vytvářením spolupracujících platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci partnerů. | JMK | 372,9 mil. Kč + 7,5 mil. Kč / rok | ESF, SR ČR, JMK | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
17 |  | 1.1., 1.2. | Inkubační a akcelerační program JIC | cíl projektu: zvýšit počet životaschopných firem zakládaných v JMK (konzultační podpora) | JIC | 15 mil. Kč / rok | JMK, SMB, OPPIK | Pruběžná realizace | Ekosystémový | Realizuje se průběžně. Mezi nové formy podpory v roce 2025 patří pilotní běh Founder stipendií - finanční podpory pro absolventy s podnikatelským nápadem.
18 |  | 5.1., 6.2. | Internacionalizace brněnských VŠ | 3-4 lektoráty v zahraničí, 150 podpořených zahraničních studentů | JCMM | 5 mil. Kč / rok | JMK | Průběžná realizace | Ekosystémový | Lektoráty byly zrušeny a lektor ukončil pracovní úvazek. Důvodem bylo to, že a) podmínky a přístup v Novém Sadu byly přes počáteční nadšení poměrně nevlídné, ochota ke spolupráci ze srbské strany nízká, zájem nenaplnil očekávání b) došlo ke krácení rozpočtu
19 |  | 1.3. | JIC Platinn | Cílem projektu je prostřednictvím expertní koučingové služby zvýšit inovativnost a konkurenceschopnost malých a středních znalostně intenzivních firem v JMK. | JIC | 5,5 mil. Kč / rok | JMK, SMB, OPPIK | Pruběžná realizace | Ekosystémový | Realizuje se průběžně. Program Platinn od roku 2020 přejmenován na konzultační služby JIC, ročně poskytuje podporu cca 60 firmám. Pro rostoucí firmy bylo rozšířeno portfolio služeb o průvodcování, firemní boardy a flash konzultace, které obsluhují další desítky klientů.
20 |  | 4.2. | JMK fandí vědě (dříve věda@BRNO&JMK) | Cílem projektu je zajistit co největší dopad aktivit na popularizaci vědy a techniky v JMK. To by se mělo projevit lepší viditelností aktivit na popularizaci, zvýšením počtu účastníků akcí a lepším povědomím o důležitosti vědy a techniky mezi širokou veřejností a zejména mezi mládeží. V návaznosti na společný plán akcí zajistit společnou propagaci aktivit popularizace, včetně příspěvku na vybrané akce se zapojením většího počtu partnerů a dopadem na širší cílovou skupinu - sdílené propagační materiály (např. USE-IT mapa JMK zaměřená na popularizaci vědy), popularizační akce, na nichž participuje větší okruh partnerů (např. Festival vědy, Noc vědců, Festival Prototyp, Svátek světla, Prvňáčci v říši vědy). | JMK | 2,8 mil. Kč | JMK | Průběžná realizace | Ekosystémový | Program je v průběžné realizaci.
21 |  | 6.2., 4.2. | Konference FABx v roce 2023 v Brně a Praze | Každý rok se sjedou členové víc než 1800 FabLabů z celého světa, aby sdíleli, diskutovali, spolupracovali a vytvářeli komunity s nejrůznějším lokálním i globálním zaměřením s tématem digitální výroby, inovací a technologií. V roce 2023 se tato akce koná v Brně a v Praze. | JIC | 0,7 mil. Kč příprava, 20 mil. Kč realizace | OPVVV | Realizace | Ekosystémový | Akce úspěšně proběhla v červenci 2025. V Brně se na 8 dní sešlo přes 1000 účastníků z 55 zemí světa. Proběhlo 138 workshopů a 5 oficiálních networkingových setkání. Akce předčila očekávání a dostala uznání od zakladatela Neila Garshenfelda: „The best organized FAB event ever.“
22 |  | 1.6. | Kreativní centrum Brno | Cílem projektu je realizace projektu přispěje k podpoře začínajících podnikatelů v kreativních průmyslech, k přilákání nových investorů napojených na kreativní průmysly a pomůže zamezit odlivu talentovaných lidí z Brna. Projekt dále přispěje k oživení a zatraktivnění zanedbané oblasti města. | SMB | 500 mil. Kč 8 mil. Kč / rok | SMB, OP TAK, další zdroje | Příprava | Ekosystémový | V roce 2024 byly podány žádosti o stavební povolení na I. i na II. etapu stavby. Nyní je žádost o II. etapu pozastavena. Plánované náklady na etapu I. zůstávají ve výši 500 mil. Kč a nadále se hledá vhodné financování z nejrůznějších zdrojů.
23 |  | 1.6. | Kreativní hub | Důležitou součástí ekosystémů vyspělých znalostních ekonomik je i dostatečná kvalita tzv. kreativních průmyslů. Jedná se o obory od designu po umění, které vytváří na jedné straně příznivé a atraktivní prostředí, na druhé straně poskytují důležité podpůrné služby pro nosná ekonomická odvětví. Rozvinuté „kreativní“ prostředí vytváří pracovní místa, pomáhá udržovat talentované lidi v regionu a přispívá ke konkurenceschopnosti firem. Investice do kulturních a kreativních průmyslů (KKP) má významný dopad na inteligentní a trvale udržitelný rozvoj regionu. | JIC | 8,5 mil. Kč 9 mil. Kč / rok | JMK, SMB, JIC | Realizace | Ekosystémový | Projekt prošel úpravou služeb i brandingu v kontextu nových KPI a strategie JIC. KUMST se zaměřuje primárně na odvětví produktového a průmyslového designu, fashion architektury, digitálních realit, gamingu a tvorbě aplikací. Probíhají skupinové konzultace, individuální programy, Boosterem prochází 6 kreativních firem, 5 firem prochází scale-up konzultacemi.
24 |  | 5.2. | Moravský Institut Technologií | Pro dlouhodobé udržení a rozvoj výzkumného portfolia Vysokého učení technického v Brně, jeho kompetencí ve výzkumu a vývoji i z řady dalších důvodů je důležité disponovat moderním infrastrukturním zabezpečením, které podpoří nejen kvalitní výzkumné týmy v regionálním měřítku, ale současně poskytne technologické zázemí pro spolupráci VUT v Brně s globálními průmyslovými partnery. Cíleným synergickým účinkem bude vytvoření prostoru pro zvýšení komerčního využití výsledků výzkumu a vývoje na VUT v Brně, zejména se zaměřením na kyberfyzikální systémy a speciálně autonomní systémy, kde zejména u autonomních technologií z důvodů legislativních omezení je testování třeba provádět v uzavřených prostorách, které musí odpovídat účelu testů (různé pro létající, pozemní, případně plovoucí systémy). Infrastruktura má však sloužit i pro další aplikace kyberfyzikálních systémů a jejich počítačových systémů, zejména embedded systémů, v IoT, I4.0, smart technologiích, atd. Toto infrastrukturní zabezpečení může poskytnout dobře jen taková budova, která k danému účelu je přímo určena a má správné stavební parametry pro daný účel. | VUT | 800 mil. Kč | VUT, dotace | Vyřazen z AP RIS | Individuální/Ekosystémový | Vyřazen z AP RIS JMK
25 |  | 4.4. | Podpora nadaných studentů v Jihomoravském kraji | Projekt je zaměřený na podporu individuálního lidského potenciálu a jeho posláním je vytvářet dlouhodobé podmínky pro připravenost lidských zdrojů v Jihomoravském kraji, motivovat talentované žáky a studenty k vědecké činnosti. | JCMM | 5 mil. Kč / rok | JMK | Průběžná realizace | Ekosystémový | Průběžná realizace.
26 |  | 5.1. | Podpůrné schéma pro ERC a další individuální zahraniční prestižní granty v JMK | Projekt se zaměřuje na podpůrný systém pro žadatele o ERC granty na regionální úrovni. | CEITEC | 100 tis. workshop + 60/100 tis. Kč / žadatele | Ceitec, univerzity | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
27 |  | 1.1..1.2. | Program Proototypuj a ověřuj | Cílem projektu je vytvořit nástroj financování (dotační program), který podpoří prototypování a ověření inovativních záměrů začínajících podnikatelů a malých firem v Jihomoravském kraji, a díky tomu zvýší počet a podpoří růst firem schopných posunovat technologickou hranici ve svém oboru. | JIC | 8,45 mil. Kč | SMB, OPVVV | Pruběžná realizace | Ekosystémový | PaO bylo integrováno do programu JIC Booster. Výběr účastníků probíhá skrz výběrové dny.
28 |  | 5.1., 5.2. | RICAIP: Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production | Cílem projektu je vybudovat mezinárodní hub pro Průmysl 4.0, který přinese nová, pokročilá a bezpečná řešení pro průmyslovou produkci budoucnosti. Inovativním prvkem, který jde za hranice stávající referenční architektury Průmyslu 4.0 je koncept geograficky vzdálených, však plně integrovaných kapacit průmyslové výroby („multi-site industrial production“). | VUT, ČVUT | 378 mil. Kč | H2020 OP VVV | Realizace | Ekosystémový | Projekt běží do roku 2026.
29 |  | 1.6. | Rozšíření prostor Českého technologického parku Brno - budova D | Strategickým zájmem je posilovat v lokalitě Českého technologického parku koncentraci firem s vysokou přidanou hodnotou, a zvláště potom posílit zázemí pro malé a střední firmy (MSP). Vzhledem k vysoké atraktivitě lokality a aktuální nabídce, vyhovující zejména velkým mezinárodním firmám, je užitečné doplnit tuto nabídku o prostory dostupné pro MSP. | TPB a.s. | 340 mil. Kč 5 mil. Kč / rok | TPB a.s., ITI/OPPIK | Záměr | Ekosystémový | TBD
30 |  | 4.2. | Rozvoj technického zájmového vzdělávání v Jihomoravském kraji | Aktuálně neexistuje koncepce zájmového technického vzdělávání pro celý JMK. V současnosti některé subjekty (střediska volného času, základní školy, spolky, i VŠ) realizují izolované aktivity v rámci své působnosti. Neexistuje propojení a logické návaznosti, nabídka není v celém regionu, neexistuje podpora při napojení na střední a vysoké školy a zaměstnavatele v regionu. Projekt má za cíl prostřednictvím kvalitní nabídky (přiměřeně dostupné v celém regionu) technicky zaměřeného zájmového vzdělávání zvýšit zájem dětí, mládeže, ale i dospělých o technické obory. | Lužánky SVČ | 2,2 mil. Kč / rok | JMK, MŠMT | Realizace | Ekosystémový | TBD
31 |  | 1.2. | Seed fond | Cílem projektu je podpora intenzivního růstu MSP (zejména začínajících firem) z JMK. Firmy budou podpořeny investicemi seed fondu a souvisejícím expertním poradenstvím. | JIC | 50 mil. Kč | JMK, investoři | Pruběžná realizace | Ekosystémový | Funguje od 2015 po názvem JIC Ventrues jako dceřinná společnost JIC - v uplynulém období proběhly investice do 5 firem - Eterny, Symfio, CasInvent Pharma, Customerscore.io, Groundcom - v celkové hodnotě přes 450 000 euro.
32 |  | 5.1., 5.2. | SoMoPro 4 (South Moravian Programme for Distinguished Researchers 4) | Čtvrtá generace programu SoMoPro bude nadále zacílena na podporu klíčových znalostních oborů vymezených Regionální inovační strategií JMK. Nově pak bude zdokonalen výběr stážistů, který finalistům nabídne příležitost blíže představit svůj výzkumný záměr, obdobně jako je tomu u ERC grantů. Větší důraz bude kladen na jednoduchost a flexibilitu programu, stejně jako jeho popularizaci a regionální networking stážistů. | JCMM | 156,25 mil. Kč | JCMM, JMK, H2020 | Příprava | Ekosystémový | Schválení projektu CEIPEX (pokračování Somopro) bylo ze strany EU sděleno v únor 2025, smluvně bylo podepsáno v květnu 2025.Projekt je připraven pro potřeby CEITECu, očekáváme nábor 10 vědců na základě výzvy vyhlášené od října do prosince 2025 a dalších deseti o rok později ve stejný termín. Příprava je koordinovaná se všemi členy konsorcia.
33 |  | 5.3., 1.1. | Soutěž podnikatelských nápadů pro studenty | Projekt pilotuje nový systém podpory žáků SŠ a studentů VŠ v Jihomoravském kraji, kteří mají podnikatelský nápad. Žáci a studenti mají při rozjezdu podnikatelského nápadu specifické potřeby. Projekt by měl žákům a studentům pomoci překonat první překážky k realizaci jejich podnikatelských nápadů a provést je prvními kroky směřujícími k založení podnikání. Skrze znalosti mentorů z oblasti podnikání a finanční podporu budou podpořeny projekty žáků a studentů, které mají největší potenciál. Model Soutěže podnikatelských nápadů pro studenty se inspiruje v modelu z Dánska, který je již tradičním a etablovaným nástrojem podpory podnikavosti a vzniku nových mladých firem. | JIC | 0,64 mil. Kč | OPVVV | Průběžná realizace | Ekosystémový | Soutěže běží na jednotlivých univerzitách
34 |  | 6.2.,6.3. | Stipendia pro zahraniční studenty v anglicky vyučovaných oborech | Jedním z problémů, se kterým se potýkají brněnské vysoké školy je malý počet samoplátců v oborech preferovaných v RIS. Ačkoliv vybrané fakulty registrují zájem studentů, je výše školného (€3000/rok) pro tyto studenty příliš vysoká a v případě, že těmito prostředky disponují, volí často školy s podobně vysokým poplatkem v západní Evropě. Současně v technických studijních oborech chybí kritická masa studentů samoplátců, aby se jednotlivým fakultám vyplatilo zajišťovat studijní obory v angličtině. Cílem projektu je podpořit zájem studentů (samoplátců) o studium ve vybraných oborech vyučovaných v anglickém jazyce. Projekt předpokládá stipendium ve formě příspěvku na školné ve výši 50% pro 25-30 studentů na oborech FSI, FEKT, FIT VUT, FI MU a PEF MENDELU. Bezprostředním výstupem projektu je získání alespoň 30 studentů samoplátců ročně v oborech souvisejících s IT, elektrotechnikou a strojírenstvím. Dlouhodobým výsledkem projektu bude posílení internacionalizace univerzit, posílení počtu studentů (samoplátců). | JCMM | 0,5 mil. Kč / rok | JMK | Průběžná realizace | Ekosystémový | Projekt se průběžně realizuje
35 |  | 4.2 | Strategické partnerství FabLab Brno a Czechitas | Vytvoření vhodného modelu fungování FabLab části Czechitas House a otestování jeho provozu. Pořízení a příprava technologií, zajištění funkčního uspořádání, úprava prostor mobilního zařízení, personálního zajištění provozu. | JIC | 0,7 mil. Kč + 0,5 mil. Kč / rok | JIC, JMK, SMB, partneři | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
36 |  | 4.2. | FabHouse | Cílem projektu je vybudovat a dlouhodobě provozvat centrum neformálního vzdělávání pro přípravu mladých pro výzvy 21. století. To umožní bezbariérový přístup k stávajícím i novým výrobním technologiím. Bude plnit 4 hlavní role: 4 hlavní role: 1) Vzdělávání v rámci školní docházky: Připravit studenty a učitele na budoucnost v 21. století v oblasti techniky a vědy; 2) Zázemí pro vzdělávání: Nabídnout kvalitní fyzické i intelektuální zázemí klubům a kroužkům; 3) Tvorba: Poskytnout jednotlivcům a firmám snadný přístup k řemeslným i moderním výrobním technologiím s mentoringovou podporou; 4) Setkávání: Propojovat jednotlivce, organizace a komunity mezi sebou a nabízet exkluzivní tvořivý a živý prostor. | JIC / FabLab brno | 650 mil Kč | Národní plán obonovy | Příprava | Ekosystémový | V rámci plánovaného sloučení Vida! a FabLab se předpokládá vznik nového zázemí pro podporu neformálního vzdělávání, a to na Výstavišti.
37 |  | 4.2., 6.1. | Svedu vědu (dříve Science Match) | Projekt Science Match reaguje na potřebu zvýšit povědomí o kvalitním výzkumu realizovaném v jihomoravském regionu u odborné veřejnosti. Ta bude v publiku zastoupena firmami, akademický pracovníky, studenty ale i zainteresovanou veřejností. Současně Science Match zajistí větší interakci mezi těmito skupinami a poskytne jim inspiraci pro případnou spolupráci s akademickými pracovišti v JMK. | Hvězdárna a planetárium Brno | 0,8 mil. Kč | JMK, OPVVV | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
38 |  | 6.1., 6.2. | Velvet Innovation (dříve Flagship event) | S oporou v Marketingové a komunikační strategii vznikl řízený brand #brnoregion, který vykresluje JMK jako atraktivní prostor znalostní ekonomiky. Nad rámec běžné propagace a komunikačních kampaní dosud v JMK neexistuje mezinárodně rozeznatelná akce, které by do Brna přivedla českou i zahraniční komunitu zabývající se tématy technologií a inovací, a tím posílala image JMK, vnesla do území nové rozvojové impulzy a umožnila diskutovat o technologických vizích v klíčových oblastech místní znalostní ekonomiky. Cílem projektu je vyvořit sérii eventů pod označením Velvet Innovation, které propojí svět vědy, umění a technologií, vybudují min. v blízkém zahraničí rozeznatelný technologicko-inovační event a vizionářskou konferenci. V důsledku toho posílit image JMK a Brna v komunitě talentů, podnikatelů, akademiků, investorů a odborné veřejnosti. Výstupem projektu je fázované budování nového technologicko-inovačního eventu na platformách Vlevet Innovation a #brnoregion. V dlouhodobé vizi vytvoření pravidelného eventu složeného z konferencí, workshopů, společenského večera, přehlídky inovací made in #brnoregion. Vznikne tak originální platforma, na které se vědecké a technologické inovace stávají předmětem a katalyzátorem dalšího kreativního využití. S podporou flagship eventu vytvořit platformu mezioborové spolupráce, která bude v JMK přítomná, bude podporovat hrdost veřejnosti k regionu a jeho rozeznatelnost u zahraniční odborné veřejnosti spjaté s tématem technologií a inovací.. | JIC | 0,5 mil. Kč příprava + 2,9 mil. Kč pilotní ročník + 5 mil. Kč od r. 2020 | JMK, SMB, JIC, OPVVV v JMK II, partneři | Realizace | Ekosystémový | Proběhl čtvrtý ročník a připravuje se pátý ročník.
39 |  | 6.2 | Brno.ai | Založit otevřenou komunitu a propojit stakeholdery v regionu Zvýšit (mezi)národní renomé regionu v oboru AI Pomoci veřejné správě identifikovat a využít příležitosti k využití dostupných dat za účelem zvýšení efektivity Zvýšit povědomí o AI mezi veřejností Přispět ke zvýšení zájmu dětí, mládeže o technické obory (především IT) | JIC | 0,5-1 FTE | OP VVV | Realizace | Ekosystémový | Projekt se průběžně realizuje. V listopadu již tradičně proběhnou Dny AI. Ve spolupráci s partnery byla založena Česká národní AI platforma (CNAIP).
40 |  | 6.3 | SKILL Centrum pro cizince v JMK | Cílem projektu je vytvořit a pilotovat účinnou praxi, která umožňuje rozpoznat, zvyšovat a využít znalosti, dovednosti a kvalifikaci, kterou si cizinci přinášejí do ČR, resp. Jihomoravského kraje ze zemí původu a podpořit tak optimální využití jejich ekonomického potenciálu. K tomu bude využito zahraničních zkušeností, které budou přeneseny do českého kontextu s ohledem na migrační a integrační specifika ČR. | JMK | 44,4 mil Kč + 10 mil Kč ročně | OP Zaměstnanost | Realizace | Ekosystémový | Od 01/2025 realizuje Centrum pro cizince Jihomoravského kraje projekt zaměřující se na podporu a využití kvalifikačního potenciálu osob ze zahraničí. Cílem projektu je nabídka komplexních služeb v oblasti pracovního a kariérového poradenství, včetně provozu coworking centra tak, aby byly podpořeny znalosti, dovednosti a dosažená kvalifikace klientů ze země původu. Součástí služeb je i asistence při uznáním vzdělání, orientace na trhu práce či ve vzdělávacím systému ČR. Zároveň je cílem napojovat klienty na pracovní možnosti a případnou následnou či další podporu a rozvoj a mapovat aktuální potřeby zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji. Projekt bude realizováno do konce r. 2026 a je finančně podpořen z EU prostřednictvím Operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Ministerstva vnitra.
41 |  | 5.3, 1.1, 3.1 | Celouniverzitní předmět STARTUP MENDELU a studentská soutěž | Potřeba zvyšovat kreativitu studentů a počet mladých lidí, kteří vnímají podnikání jako možnou kariérní volbu, bylo identifikováno jako jedno z hlavních východisek pro iniciativu založení celouniverzitního předmětu StartUp MENDELU. Tento předmět povede k rozvíjení podnikavosti a výchově k podnikání mezi vysokoškolskými studenty, která následně vede k reálnému podnikání a zároveň většímu počtu vznikajících spinoff firem z univerzitního prostředí. Založením předmětu vzniká platforma umožňující rozvinout potřebné kompetence pro práci s nápadem, dozvědět se o podnikání jako takovém a o možnostech dalšího rozvoje a podpory v této oblasti vč. provazby na prostředí vědy a výzkumu na univerzitě a na další instituce v JMK. | MENDELU | 1 mil Kč ročně | MENDELU | Průběžná realizace | Ekosystémový | Společný meziuniverzitní předmět (viz projekt 3), soutěž na MENDELU probíhá.
42 |  | 5.1, 5.2 | From dynamics to ultrastructure: correlative light and electron microscopy (Od dynamiky k ultrastruktuře: korelativní světelná a elektronová mikroskopie) | Cílem projektu je vybudovat na základech silného regionálního postavení města Brna ve vývoji a produkci pokročilých mikroskopických technologií a ve spolupráci s excelentními zahraničními partnery, nový výzkumný program CEITECu zaměřený na budování mostů mezi akademickým výzkumem a průmyslem. Toto nové centrum bude sloužit jako maják vědecké excellence dosažené mezisektorovou spoluprací (mimo jiné s firmami Thermo Fisher Scientific, Tescan, Neno Vision), která umožní plně realizovat potenciál nedávných investic do vědy a výzkumu v regionu a přetavit je na vznik vysoce odborných pracovních míst a na ekonomický růst. | MUNI | 775500000 | OP VVV (SmAc) + Horizon Europe – výzva Teaming a OP JAK (investiční část) | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémovvý
43 |  | 5.1, 5.3 | Advanced Therapies Centre of Excellence (CREATIC) | Cílem projektu je rozvoj excelentního regionálního pracoviště ACIU v komplexní vědeckovýzkumné centrum pokrývající svou odborností výzkum a vývoj léčivých přípravků pro moderní terapie na bázi buněčných, genových a proteinových terapií a socioekonomický výzkum související s implementací terapií do dostupných léčebných postupů. Součástí multioborového přístupu k problematice léčivých přípravků pro moderní terapie je inovace vzdělávacích programů na MU ve spolupráci s ESF MU, FaF MU a PrF MU. Propojením socioekonomických témat, výzkumu a vývoje léčiv, klinického hodnocení jejich účinnosti (aplikační část) a vzdělávání, dojde v rámci regionu k vytvoření unikátního centra schopného představit léčivé přípravky pro pacienty s neuspokojenými potřebami léčby, podpořit rozvoj strategické a vysoce specializované oblasti vývoje a výroby léčiv, poskytnout nejvyšší standard vzdělávání jako cestu k udržitelnosti a dalšímu rozvoji centra a zajistit odbornou podporu především státní správy v oblasti adaptace zdravotnického systému na širší využití moderních léčivých přípravků. | MUNI | 775500000 | OP VVV (SmAc) + Horizon Europe – výzva Teaming a OP JAK (investiční část) | Příprava | Ekosystémovvý | TBD
44 |  | 5.1, 5.2, 1.3 | Cybersecurity Innovation Hub | Cílem projektu Cybersecurity Innovation Hub je v podobě Centra pro digitální inovace (Digital Innovation Hub) jako součásti programu Digital Europe budovat multidisciplinární ekosystém zaměřený na spolupráci, sdílení informací, výzkum a implementaci špičkových technologií podporující bezpečnou digitalizaci malých a středních podniků a veřejné sféry. | Cybersecurity Hub, z.ú. | 0,6 mil + 60 mil. Kč ročně | EU Digital Europe, veřejné zdroje, vlastní zdroje | Realizace | Ekosystémovvý | Bylo podáno a EK schváleno pokračování projektu (CIH 2) v rámci návazného programu EDIH 2.0.
45 |  | 5.1, 5.2, 1.3 | EDIH-DIGIMAT (European Digital Innovation hub) – Flexibilní výrobní systémy s využitím technologie umělé inteligence | EDIH DIGIMAT sleduje tyto cíle: 1) podpořit výrobní podniky, zejména MSP a tzv. mid.caps (tj. podniky větší než MSP, ale ne velké korporace), v regionu ve schopnosti reagovat na výzvy spojené s digitální transformací a potřebou zvyšování produktivity s využitím digitálních technologií a zaváděním flexibilní výroby s využitím AI 2) zpřehlednit nabídku digitálních řešení pro výrobní firmy a propojit ji s potřebami výrobních podniků 3) podpořit mezinárodní spolupráci členů EDIH DIGIMAT s předními partnery v zahraničí s cílem využití dobrých praxí ze zahraničí ve prospěch místních výrobních podniků (uživatelů digitálních řešení) a digitálních podniků (dodavatelů digitálních řešení) a iniciovat společné mezinárodní projekty | Intemac Solutions, s.r.o. | 0,5 mil + 25 mil. Kč ročně | OP VVV (SmAc) + 50% z grantu Digital Europe Programme + 50% z národního grantu Country for the Future | Realizace | Ekosystémovvý | Projekt se realizuje, ukončen bude k březnu 2026. Naváže na něj další EDIH, který již dostal financování a aktuálně se čeká na podpis grantové dohody.
46 |  | 6.1., 6.2. | Velvet Innovation meetupy | Cílem projektu je umožnit co nejširšímu okruhu organizací a jednotlivců v místním inovačním ekosystému (i) dovědět se co je nového v místním inovačním ekosystému, (ii) inspirovat se úspěšnými projekty které v regionu vznikly a rozvíjejí se, a (iii) propojit se s cílem iniciovat nové spolupráce a společné projekty a zapojit se do běžících aktivit RIS. | JIC | 0,5 mil Kč ročně + 0,25 úvazku | OP VVV (SmAcc) | Průběžná realizace | Ekosystémový | Průběžná realizace, meetupy se konají na měsíční bázi (vždy třetí čtvrtek v měsíci), v počtu 8 za rok.
47 |  | 4.1. | Fablab University | Zřídit a udržovat vzdělávací platformu FabLab University, pořádat pravidelné vzdělávací kurzy pro učitele akreditované MŠMT s cílem podpory technického vzdělávání. Konkrétní aktivity: 1) Realizace krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích kurzů pro učitele na témata práce s digitálními výrobními technologiemi (3D tiskárny, laserové řezačky, CNC frézky...); 2) Metodická podpora pro učitele - databáze lekcí s návody jak danou technologii snadno zapojit do libovolného předmětu; 3) Pravidelné kreativní soutěže pro studenty. | JIC / FabLab Brno | 250 tis Kč + 300 tis Kč/roční provoz | JIC / FabLab brno + vlastní výnosy + sponzoři | Průběžná realizace | Ekosystémový | Projekt se realizuje především formou vzdělávacího kanálu FabLab University na YouTube, ale i kurzy a inidividuální podporou pro učitele.
48 |  | 1.1., 3.1. | Start Your Business | Podpora studentských inovativních nápadů za účelem jejich dalšího rozvoje, a to pomocí finančního příspěvku a mentoringu. | MUNI | 0,6 mil Kč/rok | MUNI | Průběžná realizace | Ekosystémový | Projekt se průběžně realizuje - soutěž probíhá každý rok.
49 |  | 5.2, 5.3 | PROBIOVET | Cílem projektu je vybudovat Veterinární biotechnologickou prototypovou jednotku (PROBIOVET) na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. s očekáváním, že se podaří akcelerovat projekty proof of concept do stádia realizovatelnosti. Prototypová jednotka zajistí podmínky k vytváření konkrétních nových či významně změněných produktů v oblasti farmacie a diagnostiky. | VÚVeL | 180 mil Kč + 700-800 tis Kč/rok | OP JAK, příp. Národní plán obnovy | Příprava | Ekosystémový | Vzhledem k tomu, že projekt CENAGRIVET neuspěl, hledá se další vhodné financování (možná v rámci OP JAK). Stavební povolení bylo vydáno.
50 |  | 1.2, 1.6 | Herní inkubátor (inkubační program) | Cílem projektu je vybudovat a provozovat inkubátor pro start-upové herní firmy a jejich projekty v pilotní fázi a položit základ budoucího herního vývojářského centra. Tím se zasloužit o regionální rozvoj herního průmyslu v podnikatelské i komunitní rovině. | JIC / KUMST; Herní klastr; GameDev Area | 3,225 mil.Kč příprava. 6,89 mil. Kč realizace. 7,72 mil. Kč roční provoz | Příprava GDA (30%), JIC (26%), HK (13%). Realizace a provoz: Dotace, granty, sponzoři. | Příprava | Ekosystémový | V Inkubaci pokračuje 13 projektů, nově spouštíme program „gamebaze_course: nasměruj svou hru na globální trh“
51 |  | 1.2, 1.4, 1.6 | EIT Culture & Creativity: ICE – INNOVATION BY CREATIVE ECONOMY | Výuka špičkových technologií pro kreativce a kreativitu napříč odvětvími a dovednostmi, zvýšení multidisciplinární spolupráce vedoucích pracovníků vysokoškolského vzdělávání s ekonomikou kreativního průmyslu, vychovávat inovativní a kreativní podnikatele, umělce a designéry znalé trhu. Poskytovat inovace řízené posláním využívající sílu CCSI (Culture and Creative Sectors and Industries) vytvářet změny k vývoji ekosystémových služeb a produkty obnovující Evropu po pandemii COVID-19 jako uhlíkově neutrální kontinent. EIT Culture & Creativity bude poskytovat experimentální prostory umožňující kreativní inovace stimulované prostřednictvím výzkumu a přenosu technologií a brzké přijetí na rychle rostoucích globálních trzích. Transformovat podniky CCSI prostřednictvím přizpůsobené inovační podpory, inkubačních schémat a nových investic a filantropické financování propojující stávající sítě 2 000 kreativních center, 3 000 kulturních institucí a 300 000 podnikatelů v celé Evropě. | JIC / KUMST | 30.000 Kč (cestovné, inspirační cesta) + 80.000 Kč (cestovné, realizace průvodních aktivit) | JIC (z 80% Smart akcelerátor), EIT | Příprava | Ekosystémový | Probíhalo interní posuzování konkrétních výzev a příprava žádostí. V současnosti prověřujeme eligibilitu u výzvy Call for Master’s & PhD Modules 2025 a její aplikovatelnost na stávající či vznikající programy v inkubátoru Gamebaze či KUMSTu.
52 |  | 5.1, 5.2. | Chytrá řešení pro dopady klimatických změn vycházející z pochopení ekosystémů s dominancí dřevin | Projekt navazuje na excelentní výzkum minulého programovacího období realizovaný v rámci projektu OP VVV Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora a dále rozvádí výstupy dalších výzkumných projektů, které pomáhají k lepšímu pochopení mechanismu odolnosti dřevin a schopností jejich přirozené obrany proti negativním biotickým i abiotickým vlivům prostředí. Cíleno bude na vybrané druhy biotopů, charakteristické pro Jihomoravský kraj, a to jak přírodních lesů, tak i biotopů uměle vytvořených (vinice, sady, stromořadí, aleje). Internacionalizovaný výzkumný tým, spolu se zahraničními výzkumnými partnery a aplikačními partnery, bude zkoumat biologické principy stresových reakcí způsobených extrémy, jako jsou sucho, záplavy, vysoké teploty, expanze invazních chorob a škůdců; roli půdních hub na zdraví kořenového systému dřeviny a biomechaniku kořenového systému nezbytnou pro udržení stability stromu a produkci dřevní hmoty. Získané výstupy budou prezentovány v podobě nových opatření a inovací pro adaptaci přírodního ekosystému na jevy způsobené klimatickou změnou. | MENDELU | 480 mil. Kč (včetně investic) realizace. 96 mil Kč roční provoz | Veřejné zdroje, kofinancování (5%) | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
53 |  | 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 1.1 | Precizní Veterinární Medicína (PreciseVet) | Hlavní vizí projektu je udržitelný rozvoj živočišné produkce a veterinární medicíny. K naplnění této vize bude sloužit hned pět výzkumných záměrů, které budou tvořit odbornou bázi projektu a budou se dotýkat následujících témat: rezistence, reprodukce, diagnostika, léčba či vakcinace. Vše bude zastřešeno socio-ekonomickým vhledem. | MENDELU; VÚVeL | 1,5 mil. Kč příprava. 496 mil. Kč realizace. 19 mil. Kč roční provoz | OP JAK (95%), kofinancování (5%) | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
54 |  | 5.1, 5.3, 5.2, 7.1 | INTCHEMBIOL | Strategickým cílem projektu je vybudovat špičkové výzkumné centrum v oblasti chemické biologie, které bude generovat globálně konkurenceschopné know-how s atraktivním komerčním potenciálem a významným společenským dopadem. Projekt využije dlouhodobé investice MUNI do této výzkumné oblasti a jeho realizace umožní dobudování technické i expertní kapacity pro strategický výzkum v oblasti determinantů zdraví a rozvoje multifaktoriálních onemocnění. Budou testovány nové chemické a biologické metody pro analýzu markerů expozice exogenním a endogenním látkám i dalším stresorům, hledány nové biomarkery rozvoje imunologických a metabolických poruch či epigenetických změn a vyvíjeny nové koncepty a platformy pro analýzu velkých genomických, proteomických a epidemiologických dat. | MUNI | 500 mil. Kč realizace. 50 mil. Kč roční provoz | 5% kofinancování | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
55 |  | 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3 | MASSBID (Multimodal AnalySeS of BIomedical Data) | Cílem tohoto vysoce interdisciplinárního projektu je posílit a kvalitativně povýšit spolupráci předních českých informatických týmů působících v dané oblasti jak mezi sebou, tak i s relevantními medicínskými a biologickými pracovišti.Náplní projektu bude výzkum, vývoj a aplikace metod analýzy multicentrických a multimodálních biomedicínských dat včetně využití umělé inteligence s hlavním zaměřením na obrazová data a propojení biologického a medicínského zobrazování při studiu mechanismů vzniku, prevenci, diagnostice a léčbě závažných onemocnění člověka. lavními aplikačními oblastmi budou onkologie a neurologie v návaznosti na společenskou poptávku a dosavadní výzkum zúčastněných partnerů | MUNI (Fakulta informatiky) | 0,45mil. Kč příprava. 500 mil. Kč realizace. 20 mil. Kč roční provoz | EU (85%), SR (10%), kofinancování MU FI (5%) | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
56 |  | 5.1, 5.2 | Pokročilé buněčné technologie pro medicínu - MEDCELL | Všeobecným vědeckovýzkumným cílem projektu je rozvoj excelence a zvýšení produktivity V&V, doložitelné vysokou publikační aktivitou realizovanou v prestižních vědeckých časopisech (vysoký IF, Q1). Všeobecným medicínským cílem projektu je eliminovat stále existující fragmentaci zdravotnického výzkumu, a naopak ji nahradit vitálním propojením jeho tří klíčových prvků, zahrnujících základní výzkum, definování hypotéz generovaných požadavky klinické praxe v klíčových medicínských oblastech, a preklinický výzkum využívajícím pokročilé (zejména humanizované) modely. Zejména tyto humanizované modely v sobě nesou značný aplikační potenciál v podobě unikátních systémů pro testování efektů látek vyvíjených jako možná léčiva, a pro vývoj nových postupů genových terapií. | MUNI (Lékařská fakulta) | 0,3 mil. Kč příprava. 500 mil. Kč realizace. 125 mil. Kč. roční provoz | OP JAK (95%), kofinancování (5%) | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
57 |  | 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1 | Ready for the future: understanding long-term resilience of the human culture / Připraveni na budoucnost: porozumění dlouhodobé odolnosti lidské kultury (RES-HUM) | Cílem projektu je podpora excelentního výzkumu resilience lidské společnosti a její interakce s okolním prostředí v historické perspektivě s využitím dlouhých časových řad, na základě empirických dat získaných archeologickými a paleoekologickými výzkumy. Tento projekt rozvíjí interdisciplinární spolupráci mezi humanitními a přírodními vědami, jakými jsou archeologie, dějiny umění, antropologie, genetika, geologie, botanika, geofyzika či jaderná fyzika. Součástí projektu je zapojení mladých i zahraničních výzkumných pracovníků a zajištění potřebného infrastrukturního vybavení, včetně rekonstrukce terénních výzkumných stanic a pořízení, resp. upgrade přístrojů. Prostřednictvím inovativních postupů digital humanities bude rozvíjet i nové nástroje na popularizaci vědy a diseminaci výzkumných výsledků do společnosti. | MUNI | 0,3 mil. Kč příprava. 500 mil. Kč realizace. 5 mil. Kč. roční provoz | Realizace: OP JAK (95%), kofinancování (5%). Příprava a roční provoz: MUNI (100%) | Záměr | Ekosystémový | TBD
58 |  | 5.1, 5.2, 5.3 | CERBERUS: Excellence in Cybersecurity: from Fundamentals through Technology to Society / Cybersecurity BRIDGES: Security for Building ResIlient DiGital Economies and Societies | Cílem projektu je realizovat světový špičkový orientovaný výzkum interdisciplinární povahy s významným aplikačním potenciálem v oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, včetně oblastí jejich fundamentů na straně jedné a aplikací na straně druhé. Za tím účelem se propojí několik špičkových pracovišť z Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity, doplněných o několik partnerských pracovišť z Českého vysokého učení technického. Do řešitelského týmu budou zapojeni také vybraní špičkoví zahraniční výzkumníci. Nedílnou součástí projektu je i zintenzivnění mezinárodní spolupráce v dané oblasti a stimulace dalšího zapojení do mezinárodního VaV, zejména do významných iniciativ a nástrojů realizovaných na úrovni EU, mj. i ve vazbě na globální výzvy evropské společnosti v oblasti bezpečnosti. V rámci projektu vznikne řada nových špičkových poznatků a technologií z různých oblastí kybernetické bezpečnosti, jejich základů a aplikací, zahrnující: kryptografii, analýzu a verifikaci, bezpečnost počítačových systémů a sítí (včetně využití kvantových technologií či bezpečné umělé inteligence), zpracování obrazu a zvuku pro biometrické účely, fyzickou bezpečnost kritické infrastruktury, budov a lidí, řešení bezpečnostních incidentů, ale také podporu trénování odborníků v dané oblasti či právní a etické aspekty bezpečnosti. | VUT | 3 mil. Kč příprava. 450 mil. Kč realizace. 5 mil. Kč. roční provoz | Realizace: MŠMT (100%). Příprava a roční provoz: VUT, MUNI, ČVUT | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
59 |  | 5.1, 5.2 | MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů | Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce pro realizaci špičkového výzkumu zaměřeného na vývoj a dosažení aplikovatelných výsledků nové generace ground-breaking strojírenských produktů a následnou komercializaci poznatků a akceleraci inovací. | VUT (Fakulta strojního inženýrství) | 0,45 mil.Kč příprava. 500 mil. Kč realizace. 15 mil. Kč roční provoz | Realizace: MŠMT, OP JAK, kofinanocávání (5%). Příprava a roční provoz: Vlastní zdroje a projekty na podporu TT. | Záměr | Ekosystémový | Jedná se o projekt realizovaný v rámci výzvy OP JAK Špičkový výzkum, odkaz na web s podrobnějšími informacemi k projektu zde: https://www.fme.vutbr.cz/clanky/clanek/73034- Projekt je realizován od 9/2023 do 6/2028.
60 |  | 5.1 | Valorizace odpadů jakožto strategie pro zajištění materiálových potřeb společnost - ValOrize | Cílem projektu je využít stávajících vědeckých kapacit a zkušeností zapojených pracovišť a sestavit excelentní výzkumné týmy, které navrhnou, experimentálně ověří a následně komplexně zhodnotí možné koncepty využití průmyslových odpadů. Výstupy projektu budou nové pokročilé valorizační technologie a také polymerní a stavební materiály s nízkou až zápornou uhlíkovou stopou vyrobené zpracováním odpadů. Materiály budou vycházet z koncepce cirkulárního hospodářství s důrazem na maximální využití/recyklaci odpadních surovinových zdrojů a šetření přírodních neobnovitelných surovin. V souladu s iniciativou Green Deal budou minimalizovány emise CO2 spojené s výrobou těchto materiálů a tam, kde je to možné, budou materiály aktivně absorbovat CO2 zachycované z velkých průmyslových zdrojů technologiemi CCS (Carbon Capture and Storage). | VUT | 1,5 mil. Kč příprava. 400 mil. Kč realizace. 6,2 mil. Kč. roční provoz | Realizace: EU (69,7%), SR (25,3%), kofinancování (5%). Příprava a roční provoz: Vlastní zdroje žadatele a partnerů. | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
61 |  | 5.1 | Neuroelectronics and Bioelectronic Medicine Initiative / NeuroBMI | Projekt je zaměřen na podporu výzkumu interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce. Bioelektronika je rychle rostoucí oblastí výzkumu a lékařské praxe. V současné době v České republice neexistuje žádné výzkumné centrum, které by se věnovalo zařízením neuronových rozhraní. Cílem tohoto projektu je propojit stávající výzkumníky za účelem vytvoření takového centra a přivést zahraniční talenty k doplnění stávajících lidských zdrojů. Cílem projektu je trvale přispět k propojení inženýrství, základní vědy, informačních technologií s medicínou nové generace. | VUT / CEITEC VUT | 500 mil. Kč realizace. 80 mil. Kč roční provoz | Realizace: EU (69,7%), SR (25,3%), kofinancování (5%). Roční provoz: Grant. prostředky, inst. podpora, smluvní výzkum | Vyřazen z AP RIS | Ekosystémový
62 |  | 6.2, 6.3 | Web Brnoregion.com | Pro vytyčené skupiny návštěvníků webu budou nachystány funkcionality, které naplní jejich potřeby, což se odrazí v naplňování žádaného cíle (v případě rezidentů uvědomění, hrdost na region; v případě cílové skupiny Veřejnost ČR a zahraniční informováni o klíčových oborech, silných stránkách regionu a možnostech, které nabízí (podskupiny zahraniční profesionál, vědec, student jsou obslouženy až do fáze vyhledání konkrétního zaměstnavatele či pracovní nabídky či využití srovnávače životních nákladů). Cílem projektu je zvýšení počtu návštěvníků a zvýšení poskytnuté informační hodnoty (měřeno časem stráveným na webu). | JIC | Realizace projektu 845 000 Kč. Roční provoz 35 000 Kč | SMART Acc II; SMART Acc+ | Průběžná realizace | Ekosystémový | Průběžná realizace.
63 |  | 6.2 | Partnerské projekty v rámci marketingu inovačního ekosystému | Cílem projektu je společnými silami, se zapojením aktérů zastupujících jednotlivé klíčové obory, tyto silné oblasti zviditelnit a díky nim také samotný region. Soustavně působit marketingovou komunikací tak, abychom budovali mentální spojení, asociaci regionu s těmito obory. Konkrétně jde o využití práce s médii v ČR a zahraničí, zvýšení viditelnosti a prestiže významných oborových eventů, informování o těchto oborech v marketingových kanálech, dostupnost kvalitních marketingových podkladů pro aktéry IE a v celkovém důsledku zvyšující se povědomí o konkrétních možnostech, které region v souvislosti s těmito (a nejen těmito) obory nabízí v oblasti studia, zaměstnaní, vědeckého výzkumu. | JIC | Realizace projektu 2 550 000 Kč | SMART Acc+ | Průběžná realizace | Ekosystémový | Rok 2025 je posledním rokem v aktuální strategie Marketingu inovačního ekosystému pro období 2023-2025. V přípravě je nová strategie pro odbodí 2026-2027 (strategie je na dva roky kvůli návaznosti na RIS JMK, jejíž aktuální generace je do konce roku 2027).
64 |  | 5.3 | CEITEC Innovation Accelerator | Cílem tohoto projektu je vytvořit a udržovat na CEITEC VUT vhodné podmínky a uživatelsky vstřícné zázemí pro prototypování a validaci slibných výsledků vědy a výzkumu (VaV) v oblastech technologií, které vyžadují náročnější vývoj a testování předtím, než jsou připraveny k zavedení do praxe. Jako příklad je možné uvést následující oblasti: nano a mikrotechnologie, nanoelektronika, spintronika, nanofotonika, MEMS, mikrofluidika apod. Příjemcům podpory bude umožněn nejen přístup k potřebnému technologickému a technickému zázemí, ale i poskytnut mentoring a konzultace od kvalifikovaných odborníků v oblastech tvorby business plánu, zejména s ohledem na ověření poptávky a tržního potenciálu. Program umožní přetavit slibné výsledky z výzkumu (TRL 3-4) do podoby funkčních prototypů ověřených v reálném prostředí (TRL 6 a vyšší), což podpoří jejich návazné komerční využití formou založení spin-off firmy. Překlenutím rané fáze vývoje, která je pro nano a mikrotechnologie vysoce riziková a vyžaduje další investice finanční, lidské a časové, podpůrné schéma přispěje k překonání jedné z hlavních bariér vzniku spin-off firem a obecně většímu komerčnímu zhodnocení výsledků VUT v Brně. | VUT / CEITEC VUT | 1000000 | VUT, JIC | Příprava | Ekosystémový | Aktuálně jsou zapojeny dva projekty, které mají oficiálně podepsanou smlouvu. I nadále probíhají vstupní rozhovory a také probíhají diskuze o rozšíření schématu na další faktulty (např. FEKT a FIT).
65 |  | 5.3, 1.1 | JIC Ph.D. Akademie | Cílem je podpořit 60 studentů brněnských vysokých škol ročně v identifikování komerčního potenciálu jejich výzkumu a inspirovat je ke komercializaci sdílením příběhů osobností z regionu, které akademickou a byznysovou kariéru skloubily dohromady. | JIC | 160 000 Kč za rok | Financuje JIC z vyrovnávací platby, účastníci hradí symbolický poplatek 1500 Kč. | Realizace | Ekosystémový | Akce nyní probíhá 2x ročně. V roce 2025 byl navíc spuštěn další běh, zaměřený na téma life science ve spolupráci s MU. Na podzim roku 2025 byl program přejmenován na Applied! Od výzkumu k byznysu, a to zejména kvůli lepšímu cílení (program není určen jen pro studenty Ph.D., ale taktéž pro studenty navazujícího studia a postdoky).
66 |  | 5.1, 5.2, 5.3, 6.2 | CENAGRIVET - Centre fo Advanced Materials and Biomaterials in Precision Agriculture and Veterinary Medicine | Cílem projektu CENAGRIVET je vybudovat dlouhodobě udržitelnou vědeckou a aplikační infrastrukturu pro konkurenceschopnou a udržitelnou živočišnou výrobu. CENAGRIVET se bude skládat z pěti propojených infrastruktur kompenzujících nedostatek experimentálních zařízení na velká zvířata v Evropě, včetně (i) infekčních (BSL2/BSL3) a (ii) neinfekčních stájí, (iii) biomateriálových zařízení, která provádějí kultivace in vitro jako také vývoj organoidů, naplňující principy 3R a (iv) bio(nano)technologické vybavení (nano- a mikroroboty a omické přístupy), které nám poskytují jedinečnou příležitost vyvíjet pokročilé materiály na vyžádání a používat pokročilé systémy např. pro úpravu genomu pro precizní chovatelskou praxi a veterinární medicínu. Tato infrastruktura je doplněna (v) biotechnologickou prototypovou jednotku pro urychlení zavedení nových technologií do praxe. Zpracování projektové dokumentace této jednotky byla financována Jihomoravským krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor. | MENDELU / VÚVeL | Vlastní zdroje / OP JAK | Příprava - 2 000 000 Kč, Realizace 1 300 000 000 Kč, roční provoz 50 000 000 Kč | Příprava | Ekosystémový | Projekt ve výzvě neuspěl.
67 | 2024-06-04 | 7.1 | JINAG Energy Unit | Cílem projektu je vytvoření facilitační struktury JINAG Energy Unit, která se bude zabývat celým hodnotovým řetězcem energetických renovací veřejných budov ze strategického, technického, právního a finančního hlediska. Projekt položí základ sítě energetických odborníků, kteří budou obcím poskytovat poradenství v oblasti energetického managementu, vycházet z jednotné metodiky, vzájemně se doplňovat ve své odbornosti a budovat odbornou kapacitu přímo v obcích.. Projekt zvýší povědomí obcí JMK o hloubkové renovaci, strategických přístupech a přechodu na čistou energii. Facilitační struktura a celé spektrum služeb bude pilotně testováno na přípravě 50 renovačních projektů. V rámci projektu podpoříme minimálně 100 obcí konzultacemi v oblasti energetiky. | JINAG | Realizace 1 492 tis EUR | LIFE (95 %), JINAG (5 %) | Realizace | Ekosystémový | Projekt bude převeden na JIMEG. Jihomoravská energetická agentura (JIMEG) převezme správu krajské energetické agendy a poskytne komplexní odbornou podporu obcím a příspěvkovým organizacím, vzdělávání v oblasti energetiky, administraci dotací nebo odborný dohled nad úsporami energií.
68 | 2024-06-04 | 7.1 | ACCESS4ALL | Vznik zdravotně sociálního průvodce pro všechny v regionu Jihomoravského kraje, nabízející nové perspektivy v oblasti péče, prevence a klinických studií pro sociální podporu, zdraví a wellbeing. Vše na jednom místě. | JINAG | Příprava - 400 000 Kč Realizace 2 500 000 Kč Provoz ročně - 250 000 Kč | Připrava - JINAG Realizace - JINAG, JMK, externí zdroje Provoz ročně - JINAG | Realizace | Ekosystémový | Byly zpracovány prototypy zaměřené na zvýšení informovanosti obyvatel o dostupných sociálních a zdravotních službách, včetně návrhu AI asistenta pro tuto oblast. Byla podána žádost ve spolupráci se startupem Citymind solution s.r.o. do výzvy Proof of Concept OP TAK, avšak toto financování se ukázalo jako nevhodné, s ohledem na velikost organizace JINAG. V současnosti je hotový projekt i partnerská dohoda a jsou hledány vhodné finanční zdroje pro jeho realizaci v Jihomoravském kraji.
69 | 2024-12-03 | 1.1, 1.6, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3 | Czech Semiconductor Centre | Konsorcium si stanovilo 6 specifických cílů odpovídající pracovním balíčkům (WP) v projektu: 1. Usnadnění přístupu k evropské virtuální návrhářské platformě a k pilotním linkám (WP2) 2. Podporovat zainteresované uživatele při vývoji polovodičových řešení (přenos technologií) a usnadnit přístup k odborníkům v oblastech, jako je dodržování právních předpisů a rozvoj podnikání (WP3). 3. Poskytování školení a rozvoj dovedností (WP4) 4. Usnadnit přístup k Evropské síti kompetenčních center pro čipy (ENCCC) a působit jako vstupní bod pro další evropské iniciativy (WP5). 5. Podpora při hledání investorů prostřednictvím propagace Fondu pro čipy a usnadnění přístupu k rizikovému kapitálu (WP6) 6. Zvyšování povědomí, propagace služeb a úspěšných příkladů (WP7) | VUT | Příprava - 1,44 mil Kč Realizace 50 mil Kč Provoz ročně - 50 mil Kč | Připrava - 80% Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji III, 20% VUT Realizace - 50% Evropská Komise, 50% MŠMT Provoz ročně - 50% Evropská Komise, 50% MŠMT | Příprava | Ekosystémový | Zahájení provozu v březnu 2025. Projekt koordinuje VUT, partnery jsou: ČVUT, onsemi, codasip, český národní polovodičový klastr a JIC.
70 | 2025-06-03 | 6.3 | Koordinační mechanizmus TAIM (Talent Attraction and Integration Management) | Cílem projektu je vytvoření mechanizmu pro koordinaci aktérů TAIM jehož těžištěm bude instituce s mandátem od klíčových stakeholderů systému (veřejné instituce, klíčové firmy znalostní ekonomiky regionu a zástupce akademie). Vznik tohoto mechanizmu je předpokladem pro dlouhodobou koordinaci aktérů a aktivit TAIM a zefektivnění služeb pro expaty a zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti regionu potažmo ČR v globální soutěži o talent. | Brno Expat Centre | 3 mil. Kč (na 2 roky) | JMK, SMB | Realizace | Ekosystémový | V rámci TAIM jsou nyní připravovány 4 pilotní projekty - one-stop-shop, international meetups (první by měl proběhonout v listopadu 2025), health point a digitalizace podpisů.
71 | 2025-06-03 | 1.5 | Investiční akademie pro business angels | Cílem projektu je prostřednictvím ucelené série workshopů provést účastníky celým investičním procesem – od výběru investiční příležitosti až po exit – a vybavit je praktickými znalostmi byznysových i právních aspektů, dovednostmi pro řízení rizik rizikového kapitálu a příležitostmi k interaktivní diskusi a cennému networkingu s experty z praxe. | JIC | 110 000 Kč / běh | JIC | Realizace | Ekosystémový | V roce 2025 proběhla jedna Akademie, kterou prošlo 12 účastníků
72 | 2025-06-03 | 1.5. | Startup Money – konference pro startupové investování | Vytvořit pravidelně se opakující konferenční platformu, která bude systematicky propojovat startupové zakladatele s investory, edukovat nové investory, posilovat mezinárodní atraktivitu regionu a zvyšovat pravděpodobnost investičního úspěchu místních startupů. | JIC | 600 000 Kč / konference | JIC | Realizace | Ekosystémový | V květnu 2025 proběhl druhý ročník konference. Akce se zúčastnilo přes 200 návštěvníků a díky pozitivní zětné vazbě se plánuje v akci pokračovat.
73 | 2025-06-03 | 1.5. | JIC Ventures 2 – investiční fond pro deep-tech a SaaS startupy | Založit plnohodnotný fond o velikosti min. 300 mil. Kč (cílově 450 mil. Kč), který během 4 let investuje do 20 technologických firem (pre-seed, seed) a dosáhne zhodnocení 3,5×; zároveň zvýšit objem lokálních VC investic a zapojit regionální veřejné i soukromé investory. | JIC | i) Příprava projektu ≈ 3 mil. Kč (právní servis, blueprint, marketing, personální náklady). ii) Realizace projektu 300–450 mil. Kč investiční kapitál (tranše 2026-2029) iii) Provoz ročně** 3 % z AUM = 9-13,5 mil. Kč (management fee) – kryto z fondových zdrojů. | JIC | Příprava | Ekosystémový | Fond je v přípravě. Aktuálně probíhá raisování fondu, v druhé polovině srpna dostali rozjednaní LPs dokumentaci a zároveň probíhají další právní akty.
74 | 2025-10-07 | 1.3, 1.6, 5.2 | Klimatikon | Cílem projektu Klimatikon je vybudování specializované výzkumné a inovační infrastruktury zaměřené na technologické řešení dopadů klimatické změny v kontextu průmyslových aplikací tj. poskytování špičkových výzkumných služeb aplikované sféře (zejména podnikatelská a veřejná správa). Projekt usiluje o vytvoření transdisciplinárního centra, které propojí výzkum, vývoj a inovace a jejich aplikace v oblasti biotechnologií, bioremediací, biomateriálů, energetických technologií, senzorických systémů a datové analytiky s cílem zvýšit odolnost regionu vůči klimatickým výzvám. | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe) | i) Příprava projektu 3.000.000 Kč Vlastní zdroje CzechGlobe ii) Realizace projektu 310 239 147.02 Vlastní zdroje CzechGlobe 70%, OP TAK 30% iii) Provoz ročně** 8.000.000 Kč CzechGlobe: 100 % (z vlastních a smluvních zdrojů) | Vlastní zdroje, OP TAK | Příprava
75 | 2025-10-07 | 1.1, 1.6, 5.3 | LIFE Hub | Cílem projektu tedy je prostřednictvím vybudování výzkumné a inovační infrastruktury využít rostoucího potenciálu JMK pro vznik široce využívaného a dlouhodobě perspektivního centra pro spolupráci firem a výzkumných organizací, transfer technologií a komercializaci výsledků v oblasti life sciences. | ELOI Bradbury s.r.o. | i) Příprava projektu 3.000.000 Kč Podřízené půjčky od spojených osob (100 %) ii) Realizace projektu 280.000.000 Kč Vlastní zdroje-podřízené půjčky od spojených osob (30 %) Bankovní úvěr (25 %) Dotace (45 %) iii) Provoz ročně** 2.000.000 Kč Vlastní zdroje (100 %) | Vlastní zdroje, OP TAK | Příprava
76 | 2025-10-07 | 1.1, 1.4 | EMPOWER | Program Empower má za cíl podpořit ženy, které láká budovat vlastní firmu. Nemusí mít konkrétní nápad ani vypracovaný projekt. V programu cílíme na studentky, vědkyně, ženy, které mají rozjetou kariéru ve firmě, ale láká je zúročit své zkušenosti ve vlastním podnikání, stejně tak jsou naší cílovou skupinou i ženy, které se vrací z pečující role na trh práce. Na konci programu je výstupem budoucí podnikatelka, která ví, o jaké silné stránky se může v podnikání opřít, umí validovat podnikatelský nápad a má kolem sebe network lidí, kteří ji na další podnikatelské cestě podpoří. | JIC | 150 000 Kč / běh | JIC | Realizace
77 | 2025-10-07 | 1.1, 3.1, 4.3 | ChallengeLab | Cílem projektu je poskytnou účastníkům dostatek prostoru pro rozvoj klíčových kompetencí k podnikavosti a ty rovnou aplikovat při řešení reálné výzvy. Důležitým aspektem je taktéž získávání kontaktů, navázání vztahů a vytváření profesního networku. Zadání Challenge labu vychází z reálných výzev firem a organizací, takže firma dostane jako výsledek různá řešení, která může následně implementovat a díky tomu tak urychlit svůj rozvoj. | JIC | 150 000 Kč / běh | JIC | Realizace
78 | 2025-10-07 | 4.1, 4.2, 4.3 | STEM Projekt (Future Shapers) | Konkrétním cílem je během pěti let zvýšit počet uchazečů o STEM obory na vysokých školách v JMK o 30 % oproti roku 2024. Vytvořit v Jihomoravském kraji silnou STEM komunitu, které promění vědu a techniku v součást každodenního života škol, firem i veřejnosti, a udělá z nich nový společenský standard („mainstream“). | FabLab | i) Příprava projektu 2,5 mil Kč JMK 60 %, firmy 40 % ii) Realizace projektu 5 mil. Kč JMK 30 %, SMB 20 %, firmy 20 %, SMART 30% iii) Provoz ročně** 5 mil Kč JMK 30 %, SMB 30 %, firmy 30 %, Univerzity 10% | JMK, SMB, firmy, univerzity, Smart Akcelerátor+ II | Realizace
79 | 2026-04-14 | 3.1, 3.2, 4.1 | Strategický rámec pro rozvoj výchovy k podnikavosti na Jižní Moravě (2026–2030) | Vytvořit propojený a koordinovaný ekosystém aktérů, kteří podporují rozvoj kompetence k podnikavosti u žáků a studentů všech stupňů škol v JMK. Výstupem je podnikavý absolvent připravený na měnící se svět. Podrobné rozpracování cíle včetně vize viz samostatný dokument: „Strategický rámec pro rozvoj výchovy k podnikavosti na Jižní Moravě“. | Lipka | JMK (koordinace podnikavosti, příspěvek Lipka) - 900 000 Kč Jednotliví garanti SC financují aktivity ze svých zdrojů a dotačních programů | Jihomoravský kraj, Lipka, JIC, JINTEK | Realizace
80 | 2026-09-08 | 7.1 | BVV Living lab Brno | Cílem projektu je vytvořit a provozovat otevřenou living lab infrastrukturu v areálu BVV pro testování, pilotní ověřování a demonstraci inovativních technologií a služeb. Projekt umožní: - realizaci pilotních projektů firem, startupů a výzkumných organizací, - zapojení veřejné správy a městských organizací do ověřování inovací (v roli zadavatele tématu a uživatele inovativního řešení), - podporu transferu technologií do praxe, Kvantifikované cíle během prvních 3 let (tj. do roku 2029): - min. 20 pilotních projektů (ve spolupráci s městskými firmami), - vytvoření sdílené testovací infrastruktury pro oblast smart city a městských inovací. | BVV Living lab Brno | i) Příprava projektu: 2 mil. Kč ii) Realizace projektu: 30 mil. Kč iii) Provoz ročně: 8–15 mil. Kč | i) Příprava projektu: vlastní zdroje – členské příspěvky, účelové dotace města a kraje ii) Realizace projektu: vlastní zdroje, soukromé zdroje, EU fondy, národní programy, partneři, iii) Provoz ročně: vlastní zdroje, soukromé zdroje, komerční činnost – služby, projekty, EU fondy, národní programy | Realizace | Ekosystémový
81 | 2026-09-08 | 1.2, 1.3 | ESA BIC 3 | ESA BIC je označení mezinárodní sítě kosmických inkubátorů, kterou v současnosti tvoří inkubátory ve 24 evropských zemích. ESA BIC realizuje agentura ESA v rámci jejího Programu pro technologický transfer. Cílem je pomáhat začínajícím podnikům s komerčním využitím kosmických technologií. V České republice ESA otevřela první inkubátor v r. 2016 v Praze, jeho operátorem je agentura CzechInvest. V březnu roku 2018 pak byla otevřena pobočka ESA BIC v Brně, kterou provozuje JIC. Cílem pokračování ESA BIC Brno v období 2026-2032 je podpořit dalších 12 ambiciózních projektů a prostřednictvím marketingu a organizace akcí posílit mezinárodní viditelnost Jihomoravského regionu v oboru aerospace. | CzechInvest a JIC | 1 180 000 EUR | ESA: 590 000 EUR (50 %), JMK: 500 000 EUR, JIC: 90 000 EUR | Realizace | Ekosystémový
82 | 2026-09-08 | 5.1, 5.2 | CEIPEX | Přivést do JMK 20 postgraduálních vědců v rámci mobility COFUNDu, individuální projekty realizované v rámci konsorcia CEITEC ve spolupráci s aplikační sférou a technologickými firmami s inovačním potenciálem. Předpokládaná délka projektů 12 – 36 měsíců. | JCMM | 101,6 mil Kč | 66% EK a 34% místní zdroje (JMK/MmB, univerzity) | Realizace | Ekosystémový
83 | 2026-09-08 | 1.3, 5.1, 5.2 | EDIH-DIGIMAT (2) | Projekt si klade primárně tyto dílčí cíle: - Podpořit výrobní podniky při zavádění moderních technologií v oblastech digitalizace, automatizace, kvality a udržitelnosti s využitím průmyslové umělé inteligence, přizpůsobených konkrétním potřebám klientů, za účelem zvýšení efektivity výrobních procesů. - Zvýšit konkurenceschopnost a produktivitu firem díky inovativním řešením vyvinutým ve spolupráci s partnery konsorcia. - Posílit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky v regionu s cílem propojit akademické know-how s potřebami průmyslové sféry. - Podpořit vybrané společnosti v posunu v hodnotovém řetězci diverzifikací produktů či služeb z pozice nižšího dodavatele na pozici koncového dodavatele nebo poskytovatele komplexních řešení, případně diverzifikací zdrojů a partnerství vedoucí ke snížení závislosti na dodavatelských řetězcích mimo Evropu. Projekt se dále zaměřuje na udržení regionálního zástupce v síti EDIHů, posílení mezinárodní spolupráce a podporu firem při navázání spojení s evropskými inovačními ekosystémy v oblasti AI, včetně fungování jako kontaktní místo pro AI (tzv. AI helpdesk). | INTEMAC (JIC) | 60.855.000, - Kč/3roky | 50 % Digital Europe 30 % národní financování prostřednictvím MPO (odhad, Výzva ze strany MPO týkající se kofinancování prozatím stále nebyla zveřejněna, stav k 14.10.2025) 20 % spoluúčast klienta/kofinancování ze strany JMK/vlastní zdroje partnerů | Realizace | Ekosystémový
84 | 2026-09-08 | 1.3, 5.1, 5.2 | Cybersecurity Innovation Hub II | Cybersecurity Innovation Hub, CIH je v současnosti jediným Evropským digitálním inovačním hubem (EDIH) v České republice zaměřeným výhradně na oblast kyberbezpečnosti v souladu s cílem 3 programu Digital Europe (DEP). Navrhovaný projekt Cybersecurity Innovation Hub II (CIH II) v rámci výzvy DIGITAL-2025-EDIH-EU-EEA-08-CONSOLIDATION-STEP je pokračováním CIH. Reaguje na požadavky výzvy, zejména na využití transformačního potenciálu umělé inteligence při zachování evropských hodnot demokracie a humanity. Projekt lépe odpovídá aktuálním potřebám společnosti, které se mění vlivem nových zákonů, geopolitické situace i technologického pokroku. Hlavním cílem je podpořit přechod k AI-podporované bezpečné společnosti a ekonomice. Umělá inteligence umožňuje návrh a provoz bezpečných systémů a podporuje bezpečné chování uživatelů. Cybersecurity Innovation Hub II sídlí v prostoru CyberCampusCZ Botanická-Šumavská. | RHK Brno | 61 000 000 Kč celkem (36 měsíců) | EU Digital Europe, veřejné zdroje (MPO ČR), vlastní zdroje | Realizace | Ekosystémový
Projekty v akčním plánu podléhají změnám v čase, tudíž podrobnosti obsažené v tomto dokumentu nemusí být aktuální.
|  | Legenda: | Význam:
|  | Záměr | Projekt ve fázi plánování
|  | Příprava | Projekt se již chystá (např. příprava projetkové žádostí, územního řízení apod.)
|  | Realizace | Týká se neinvestičních projektů ve fázi piltního ověření, nebo investičních projektů ve fázi výstavby / pořizování vybavení
|  | Průběžná realizace | Týká se aktivit, které už prošly pilotní fází a mají povahu opakované činnosti
Běžící projekty v AP RIS JMK:
67
Počet projektů vyřazených z AP RIS JMK:
18